ПРИКАЗ

###### от  14.09.2017 г. №371

с. Красногвардейское

Об утверждении  «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красногвардейском районе в 2017-2018 учебном году

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красногвардейском районе в 2017-2018 учебном году (далее соответственно – ГИА-9, ГИА-11), руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1394, приказом Министерства образования и науки РА №1210 от 31.08.2017г. «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2017-2018 учебном году», в целях  повышения объективности проведения ГИА - 2018

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить «дорожную карту» по  подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красногвардейском районе в 2017-2018 учебном году (приложение № 1).

3. Муниципальному координатору  Паутовой Е.А.  в срок до 18.09.2017 г.:

- довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций МО «Красногвардейский район»;

- обеспечить его размещение на сайте Управления образования.

4. Контроль  за  исполнением  данного  приказа  оставляю за  собой.

Начальник  управления образования                                                                               М.К.Цеева

Приложение № 1

к  приказу Управления образования

от 14.09.2017г.  №371

Дорожная карта по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Красногвардейском районе в 2017-2018 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2017 году |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА–9 и ГИА-11 | август – сентябрь 2017 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 1.2. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на коллегии Управления образования | июль 2017 г. | Паутова Е.А |
| 1.3. | Подготовка приказа управления образования «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году и задачах по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2018 году» | август 2017 г. | Паутова Е.А |
| II. Меры по повышению качества преподавания предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании: - организация работы районных учебно – консультативных пунктов по математике и русскому языку; - консультации по математике и русскому языку, предметам по выбору в образовательных организациях; - информирование о сроках и порядке проведения ГИА -2017 в сентябрьские сроки и ГИА – 2017. | август – сентябрь 2017 г. по отдельным планам в течение года сентябрь 2017 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А., руководители ОУ |
| 2.2. | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 | до 15 сентября 2017 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А |
| 2.3. | Организация работ по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А |
| 2.4. | Разработка плана мониторинговых мероприятий оценки качества общего образования на 2017-2018 учебной год | до 10 сентября 2017 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А., Руководители ОУ |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Подготовка проекта постановления администрации МО «Красногвардейский район» о подготовке и проведении ГИА в 2018 году. | ноябрь 2017 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - об информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11, - об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в Красногвардейском районе; - об утверждении персональных составов территориальной экзаменационной комиссии, предметных подкомиссий ТЭК; - об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11; - о проведении итогового сочинения (изложения); - об организации работы «Горячей линии». | декабрь 2017 г.. февраль 2018 г. февраль 2018 г. январь 2018 г. ноябрь 2017 г. октябрь 2017 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А |
| 3.2. | Распространение приказов Министерства Российской Федерации, Республики Адыгея, других нормативных правовых актов, методических рекомендаций, подготовленных РЦОИ, доведение их до сведения ОО | по мере поступления | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А |
| 3.3. | Приведение муниципальной базы нормативных документов в соответствие с региональными нормативными правовыми актами | в течение 2-х недель после введения в действие региональных нормативных документов | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: - дооборудование ППЭ -материалы для тиражирования КИМов | ноябрь-декабрь 2017 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 4.2. | Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 г.: - дооснащение ППЭ техническими средствами | ноябрь 2017 г. - май 2018 г. | Бельмехова И.Г., руководитель МБОУ «Гимназия №1» |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.2. | Обеспечение участия в обучении с последующим тестированием для членов ГЭК, директора ОО, на базе которой создаётся ППЭ | декабрь 2017 г.- апрель 2018 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 5.3. | Обеспечение участия в обучении с последующим тестированием для руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ | апрель 2018 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 5.3. | Обеспечение участия в обучении кандидатов в составы предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | по графику АРИПК | Джолова Т.Ш. |
| 5.4. | Обеспечение участия в обучении кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-9 | по графику АРИПК | Джолова Т.Ш. |
| 5.5. | Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации | декабрь 2017 г. - март 2018 г | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 5.6. | Обеспечение участия общественных наблюдателей в обучающих семинарах | по графику АРИПК | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 5.7. | Проведение муниципальных семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями-предметниками, сдаваемых в форме ГИА-9 и ГИА-11 | по отдельному графику | Джолова Т.Ш. |
| 5.8. | Проведение обучения организаторов ППЭ | март 2018г. май 2018 г. | Руководители ОУ Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 5.9. | Проведение обучающих семинаров для координаторов школ по вопросам проведения ГИА | 3-я среда каждого месяца | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| VI. Организационное сопровождениеГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению, обеспечение участия в ГИА-9 по учебным предметам в сентябрьский период проведения ГИА 2017 г. | август - октябрь 2017 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 6.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | ноябрь 2017 года | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 6.3. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755. | по отдельному графику | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 6.5. | Определение и направление для утверждения кандидатур руководителя ППЭ, членов ГЭК | ноябрь –декабрь 2017 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 6.6. | Определение и направление кандидатур членов предметных комиссий в Министерство образования и науки РА для согласования | январь 2018 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 6.7. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | ноябрь 2017 г. – май 2018 г. | Чеужева Ф.Д. |
| 6.8. | Обеспечение готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | апрель, май 2018 г. | Чеужева Ф.Д., Бельмехова И.Г. |
| 6.9. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: - организация аудиторий в ППЭ на первом этаже с видеонаблюдением в режиме оффлайн; - создание в ППЭ помещений для медицинского сопровождения и приема пищи; - утверждение составов ассистентов ГИА-9 | в течение года | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А., Бельмехова И.Г. |
| 6.10. | Организация предоставления транспорта при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | апрель - июнь, сентябрь 2018 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А., Руководители ОО |
| 6.11. | Подготовка общественных наблюдателей к аккредитации, организация работы общественных наблюдателей. | до 30 марта 2017г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 6.12. | Проведение мониторинга: - движения контингента обучающихся; - учебных достижений обучающихся; - информационного сопровождения ГИА-9, ГИА-11 -проведение мониторинга продолжения обучения или трудоустройства: выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-9, ГИА-11 в 2017 г.; - выпускников, имеющих паспорта других субъектов РФ. | декабря 2017 г., май 2018 г. декабрь 2017 г., апрель 2018 г. август 2018 г., сентябрь 2018 г. до 15 апреля, 15 мая | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 6.13. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - ПАО «Ростелеком»; - ОМВД России по Красногвардейскому району; - МБУ ЦРБ «Красногвардейская» по вопросам: - информирования о местах расположения ППЭ и сроках проведения ГИА; - согласования вопросов функционирования камер видеонаблюдения в ППЭ; - определение состава и количества медицинских работников, направляемых в ППЭ | сентябрь 2017 г. – сентябрь 2018 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 6.14. | Участие в апробациях технологии «Печать КИМ в ППЭ», технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по отдельному графику | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта Управления образования, в том числе: - объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный, основной этап); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о порядке ГИА (досрочный период); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения подачи апелляций (основной период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной период) | до 1 декабря 2017 г. до 14 февраля 2018 г. до 26 апреля 2018 г. до 26 февраля 2018 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 7.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2017 г. в течение учебного года | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А |
| 7.3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности Красногвардейского района о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | в течение учебного года | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А |
| 7.4. | Организация совещаний, семинаров с руководителями ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | 3-я пятница каждого месяца | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А |
| 7.5. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | ноябрь 2017 г., январь 2018 г., март 2018 г., май 2018 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А |
| 7.6. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | по отдельному графику | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А., руководители ОУ |
| 7.7. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение учебного года | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А., руководители ОО |
| 7.8. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | в течение учебного года | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А., руководители ОО |
| 7.9. | Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в соответствии с приказом УО №339 от 14.10.16. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А., руководители ОО |
| 7.10. | Обеспечение участия в анкетировании обучающихся и их родителей по вопросам психологической готовности к ГИА | март 2018 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А., психологи ОО |
| VIII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Мониторинг подготовки обучающихся образовательных учреждений к ГИА, в том числе обучающихся, претендующих на получение аттестата с отличием | январь, май 2018 г. |  |
| 8.3. | Осуществление контроля наличия и функционирования в ОО систем внутреннего мониторинга качества образования | сентябрь 2017 - май 2018 г | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А., руководители ОО |
| 8.4. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в Красногвардейском районе: - оформление информационных стендов в ОО по проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2018 г.; - размещение соответствующей информации на сайтах ОО; - проведение родительских собраний; - работа «горячей линии» ГИА. -осуществление контроля за работой муниципальных тьюторов, районных методических объединений, учителей - предметников по подготовке выпускников 9, 11 классов к ГИА | в течение учебного года | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А., руководители ОО |
| 8.5. | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 | декабрь 2017 г., апрель – май 2018 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А., руководители ОУ |
| 8.6. | Собеседование с руководителями ОО по выполнению планов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА -11 | январь, март 2018 г.. | Цеева М.К.., Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А. |
| 6.6. | Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ | апрель – июнь, сентябрь 2018 г. | Чеужева Ф.Д., Паутова Е.А., Бельмехова И.Г., директор «Гимназии №1» |
|  | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА - 2018 |  |  |
|  | Организация контроля за правомерностью допуска участников ГИА в досрочный, основной, дополнительный сроки проведения экзаменов. |  |  |

# Text boxes

Российскэ Федерацие

Адыгэ РеспубликэмкIэ

Красногвардейскэ районым

и администрацие

гъэсэныгъмкIэ и управление

385300 с.Красногвардейск

ул. Чапаевыр, 93

тел. 5-14-90, факсыр 5-14-90

Управление образования

администрации

Красногвардейского района Республики Адыгея

385 300 с. Красногвардейское

ул. Чапаева, 93

тел. 5-14-90, факс 5-14-90