Республиканский  конкурс образовательных организаций муниципальных образований Республики Адыгея   на присвоение статуса Региональной инновационной площадки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Гимназия №1» села Красногвардейского

Красногвардейского  района

Республики Адыгея

Тема инновационного проекта:

« Реализация образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных           технологий в сельской местности»

2017 год

## Оглавление

| Цель проекта | 3 |
| --- | --- |
| Сроки реализации проекта | 3 |
| Задачи проекта | 3 |
| Обоснование значимости проекта для реализации системы образования | 3 |
| Основная идея проекта | 4 |
| Участники проекта | 4 |
| Прогнозируемые результаты | 5 |
| Программа проекта | 5 |
| Критерии и показатели оценки результативности и эффективности проекта | 6 |
| Программа реализации проекта | 6 |
| Исходные теоретические положения программы | 6 |
| Этапы проекта и содержание | 7 |
| Прогнозируемые результаты I этапа | 8 |
| Прогнозируемые результаты II этапа | 8 |
| Прогнозируемые результаты III этапа | 8 |
| Условия реализации проекта в МБОУ «Гимназия №1» | 8 |
| Методическая модель дистанционного обучения в гимназии. | 11 |
| Комплекс дидактического обеспечения дистанционного обучения | 13 |
| Средства контроля и обеспечения достоверности результатов | 13 |
| Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта | 15 |
| Календарный план мероприятий на 2017-2020 учебные года по реализации проекта | 16 |
| Перечень действий педагогов МБОУ «Гимназия№1» по реализации проекта на 2017-2020 учебный год | 19 |
| Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования или предложения по содержанию проекта нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта. | 23 |
| Решение органа самоуправления на участие в реализации проекта (программы) | 25 |
| Планируемые публикации по результатам проекта после окончания его реализации | 26 |
| Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, включая механизм его ресурсного обеспечения | 26 |
| Адрес размещения инновационного проекта в сети Интернет с целью ознакомления с ходом его реализации | 26 |

## Цель инновационного проекта:

создание новой образовательной среды, использующей технологии дистанционного обучения с разработанной системой методической поддержки и сопровождения учебного процесса, позволяющей каждому обучающемуся работать по индивидуальной учебной программе. Обеспечение доступа к качественному общему и дополнительному образованию обучающихся гимназии и школьников  Красногвардейского района через внедрение инновационных  образовательных технологий в рамках  работы « Площадки для учителей Красногвардейского района»  на сайте республиканского центра дистанционного обучения   РЕМШ.

## Срок реализации  программы: Программа  предполагается реализовать в течение 3 лет, с сентября 2017г. по май 2020г.

## Задачи проекта:

Задачами реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  в МБОУ « Гимназия №1»являются:

- формирование нормативной базы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- развитие инфраструктуры гимназии, обеспечивающей образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- осуществление индивидуального подхода к обучению через разработку индивидуальных программ для отдельных учащихся (в том числе, ликвидация пробелов в образовании у вновь поступивших школьников) и интеграцию очных и дистанционных форм обучения;

- отработка и совершенствование модели организации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий;

- внедрение дистанционных форм профильного обучения;

- подготовка кадров к применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечение методической поддержки;

- реализация способности учащихся к саморазвитию, повышение их творческого и интеллектуального потенциала через систему работы по дистанционному обучению.

Обоснование значимости проекта для реализации системы образования:

- нет пространственных и временных ограничений, оно доступно для заинтересованных учащихся;

- это домашнее обучение, оно обеспечивает здоровьесберегающую обстановку при обучении в удобное время и в посильном режиме;

- это альтернативное обучение: оно расширяет выбор форм и методов обучения сверх принятых в классной системе обучения;

- это дополнительное образование: углубляет и расширяет знания при подготовке к поступлению или к участию в олимпиадах;

- это опережающее обучение: оно открыто, учащийся видит весь курс в целом, может самостоятельно проработать какие-то его части, тренинги и др.;

- это демократичное образование: нет жесткого регламента, каждому обучающемуся уделяется особое внимание, поддерживается его интерес, его мотивация к самообразованию;

- это креативное образование: оно создает творческую среду для подготовки к деятельности в разных социальных сферах;

- это активное и мотивированное обучение: никто не заставляет школьника проходить дистанционный курс, он выбирает его сам.

Основная идея проекта: дистанционное обучение позволит активизировать педагогическую составляющую обучения, уровень познавательной деятельности школьников и повысить общую результативность образовательного процесса обучающихся сельских школ.

## Потребители новых образовательных услуг.

Программа  разработана:

-    для учащихся имеющих первоначальные  навыки дистанционного обучения   на платформе Moodle  SMART Bridgit  в рамках занятий, проводимых в пилотном режиме. Учащиеся желают продолжать обучение  с использованием дистанционных технологий;

- для учащихся старших классов выбор элективных курсов ограничен, что снижает привлекательность и эффективность профильного обучения;

- многие старшеклассники сочетают учебу в школе с довузовской подготовкой и занятиями в республиканской естественно-математической школе (РЕМШ) при Адыгейском государственном университете, расписание которой часто совпадает с расписанием элективных курсов;

- для обучающихся (5-9кл.) по ФГОС часовой перерыв между основным расписанием и занятиями внеурочной деятельности  многим учащимся не позволяет полноценно отдохнуть, день разрывается, время расходуется непродуктивно, посещаемость занятий ухудшается;

- гимназия уделяет большое внимание развитию творческого потенциала одарённых детей, активно проводится индивидуальная работа по подготовке детей к олимпиадам и творческим конкурсам разного уровня как после уроков, так и во время каникул. Введение дистанционного обучения может сделать эту работу более привлекательной и эффективной;

- для учащихся, обучающихся в  очно-заочные классах, для которых дистанционное  обучение является неотъемлемой частью;

- ежегодно в гимназии есть учащиеся, осваивающие образовательную программу форме семейного образования и экстерната, дистанционное обучение  реализует права ребенка на получение образования с учетом потребностей и возможностей данных форм;

- организации дистанционной формы обучения детей инвалидов и детей с ОВЗ актуальна для гимназии, так как ежегодно в гимназию зачисляются дети инвалиды и дети с ОВЗ;

- гимназия являлась пилотной площадкой по внедрению дистанционного образования в Республике Адыгея и имеет материальную, ресурсную и кадровую базу для реализации инноваций;

- для учащихся 5-6 классов,  дистанционно обучающихся на научно- популярных курсах РЕМШ;

- для учащихся  успешно окончивших  в прошлом учебном году научно- популярные курсы и желающие продолжить обучение с использование дистанционных образовательных технологий;

- гимназия уже более  10 лет входит в «Гимназический союз России» и является партнером Фонда поддержки образования. Взаимодействие ведется в режиме видеоконференций on-line;

- ученикам зарегистрированным в АИС «Дневник.ру», которая предлагает ряд инструментов для организации дистанционного и электронного процесса обучения;

- для  учителей уже прошедших  курсовую подготовку по дистанционному обучению и ЭОР и готовых внедрять  данные инновации;

- для учителей гимназии  активно применяющих электронное обучение и дистанционные технологии в образовательном процессе и готовых проводить обучающие семинары для коллег;

- на дистанционное обучение есть спрос со стороны учащихся и родителей;

- в период эпидемий, когда нет возможности посещать школу, возникает необходимость в дистанционной форме обучения школьников;

- для учеников школ района, желающих обучаться  дистанционно;

- для творческих учителей.

## Прогнозируемые результаты реализации проекта

Реализация Программы в  гимназии будет способствовать:

- реализации системы дистанционных услуг (на платформе Moodle  SMART Bridgit в рамках работы «Площадки для учителей МБОУГ№1»  республиканского центра дистанционного образования РЕМШ)  для обучающиеся гимназии, обучающиеся образовательных учреждений Красногвардейского района, изъявившие желание получать образовательные услуги  в процессе электронного обучения.

- достижению соответствия современным требованиям к качеству образования;

- доступности получения качественного образования и социализации обучающихся;

- повышению продуктивности совместной учебной, проектной и исследовательской деятельности гимназистов в рамках дистанционного  взаимодействия с ВУЗами республики в рамках « Наукограда»»

- формированию у школьников специальных умений и навыков по учебным предметам через выполнение тренингов по определенным темам;

- успешной подготовке к ГИА ;

- обучению детей, временно находящихся на домашнем обучении по состоянию здоровья;

- помощи в виде индивидуальных консультаций для всех учеников;

- повышению мотивации обучающихся к учёбе;

- переходу гимназии на пятидневную учебную неделю.

- повышение качества образования за счет внедрения в учебно-образовательный процесс гимназии  информационно-образовательной среды;

- создание эффективной системы ЭО и ДОТ;

- снижение школьной учебной нагрузки;

- расширение возможностей профильного обучения старшеклассников;

- реализует права ребенка на получение образования с учетом потребностей и возможностей обучающихся на очно-заочной и семейной форме обучения;

- создание банка информационных образовательных ресурсов;

- функционирование  образовательного информационного Интернет-портала «Дневник .ру» на сайте школы для учащихся и их родителей:

  - о программах, по которым ведется обучение;

  - о домашних заданиях, их уровне и направленности;

  - об индивидуальных консультациях педагогов;

  - справочный материал различной направленности и т.п.

- повышение результативности участия школьников в олимпиадах и творческих конкурсах;

- развитие информационных и коммуникативных компетенций учащихся и педагогов;

- активизация участия педагогических работников в вебинарах, видеоконференциях различного уровня.

### Критерии результативности реализации проекта

Результаты реализации проекта на практике могут быть объективно оценены с помощью следующих показателей:

- количество учащихся, получивших образование с применением ЭО и ДОТ (за учебный год, за весь период осуществления проекта);

- количество индивидуальных образовательных траекторий, которые были реализованы выпускниками образовательного учреждения с использованием ЭО и ДОТ;

- доля образовательных программ, реализуемых в гимназии с использованием ЭО и ДОТ;

- количество педагогов, принимающих участие в реализации проекта;

- количество педагогов, прошедших повышение квалификации в системе ДО;

- количество сформированных учебно-методических материалов для целей ЭО и ДОТ в гимназии.

Программа реализации проекта:

Исходные теоретические положения программы

Данный проект предлагается как один из возможных путей реализации современной модели российского образования. Сегодня важным и перспективным направлением развития системы образования является широкое внедрение методов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в учебный процесс.

С 2012года   в Республике Адыгея реализуется Концепция системы  дистанционного образования. Центр дистанционного обучения РЕМШ предлагает обучающие  курсы для школьников, а также площадки для учителей, желающих проводить дистанционные занятия по учебным предметам и внеурочной деятельности.

С 2017 года образовательными  организациями высшего образования РА будут разрабатываться и реализовываться  проекты, направленные на усиление взаимодействия   АГУ  и  школ республики в форме интерактивных образовательных и развивающих курсов, научных, технических и прикладных кружков, секций; выполнения научных и учебно- исследовательских проектов под руководством пед.работников университета с одаренными школьниками в рамках Наукограда – дистанционного международного проекта интеллектуальных и творческих конкурсов, исследовательских проектов .

В Государственной программе развития образования до 2020 года электронное обучение названо одним из 8 основных направлений кардинальной модернизации образования в целях повышения потенциала человеческих ресурсов.

По прогнозам ЮНЕСКО, в XXI в. учащиеся средней школы будут проводить в школе лишь 30-40 % времени, 40% будет отведено на дистанционное обучение, а остальное время на самообразование.

Стратегия развития образования XXI века ориентирована на подготовку выпускников, принципом которых должно стать «обучение через всю жизнь» на основе мобильного инфокоммуникационного взаимодействия в открытом информационно-образовательном пространстве. Платформой их подготовки в стенах школы сегодня является новая инфокоммуникационная парадигма обучения как закономерный объективный процесс. Механизмом перехода на новую парадигму обучения является электронное обучение. Технологизация учебного процесса на основе интеграции информационно-коммуникационных и педагогических технологий  становится необходимым условием массового качественного образования.

Электронное  обучение решает задачи, которые традиционное обучение решить не может, прежде всего это-усиление активной роли обучающегося в собственном образовании за счет персональной образовательной траектории (постановка образовательной цели - выбор доминантных направлений, форм и темпов обучения в разных образовательных областях - использование доступных образовательных массивов - получение консультации квалифицированного специалиста - применение интерактивных форм занятий - усиление творческой составляющей образования, наличие условий для самовыражения, насыщенность и интенсивность обучения - возможность получения экспертного заключения продуктов своей деятельности - развитие широкого мировоззрения - успешная социализация).

Материализованной основой электронного обучения являются цифровые образовательные ресурсы и прикладные программные продукты, которые могут разрабатываться, распространяться и использоваться с помощью различных технологий: кейсовых (СD, DVD), ТV-технологий, сетевых.

Гимназия рассматривается нами как потенциальная база для создания системы дистанционных услуг на платформе Moodle  SMART Bridgit при частичной реализации образовательной программы по одному или нескольким предметам учебного плана  в рамках «Площадки для учителей» на сайте дистанционного обучения РЕМШ при АГУ. Коллектив МБОУ «Гимназия №1» выступает как разработчики учебных модулей дистанционного обучения.

2.Этапы проекта и содержание.

### Первый этап  «Подготовительный» I четверть 2017-2018 учебный год

- формирование нормативной правовой базы;

- повышение квалификации преподавателей, «переключение» их на роль тьюторов;

- разработка нормативной документации по оценке курсов и материалов для электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий;

- создание системы мониторинга потребности в направлениях развития курсов, материалов для электронного обучения и использования дистанционных образовательных технологий;

- поиск и внедрение платформ по созданию дистанционных курсов;

- укрепление и модернизация материальной базы;

- формирование первичного фонда источников информационных ресурсов, курсов и материалов для электронного обучения и обеспечения их экспериментального внедрения.

Второй этап «Реализация проекта» ( с января 2017-2019 учебный год)

- приобретение доступа к высококачественным специализированным информационно-образовательным средам, дистанционным курсам, доступным по каналам Интернета и региональной образовательной компьютерной сети;

- оказание полноценных и качественных услуг с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на всех этапах обучения в гимназии;

- оказание образовательных услуг посредством дистанционных технологий школьникам района.

- полномасштабное развёртывание и внедрение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

- работа дистанционной «Площадки для учителей МБОУГ№1»  на сайте ресурсного центра РЕМШ при АГУ  по дистанционным формам повышения компетентности учащихся и профессиональной компетентности педагогов.

Третий этап «Аналитико-обобщающий этап» (с 2019-2020 учебного года)

- аналитико-обобщающие мероприятия: анализ	полученных данных в ходе реализации проекта, проведение мероприятия по обобщению полученных данных,

- дистанционное проектирование и обучение.

## Прогнозируемые результаты I этапа:

- повышение качества образования за счет внедрения в учебно-образовательный процесс гимназии  информационно-образовательной среды;

- создание эффективной системы ЭО и ДОТ;

- снижение школьной учебной нагрузки;

- расширение возможностей профильного обучения старшеклассников;

- реализует права ребенка на получение образования с учетом потребностей и возможностей обучающихся на очно-заочной и семейной форме обучения;

Прогнозируемые результаты II этапа

- создание банка информационных образовательных ресурсов;

- создание образовательного информационного Интернет-портала на сайте школы для учащихся и их родителей:

  - о программах, по которым ведется  дистанционное обучение;

  - о домашних заданиях, их уровне и направленности;

  - об индивидуальных консультациях педагогов;

  - справочный материал различной направленности и т.п.

- повышение результативности участия школьников в олимпиадах и творческих конкурсах;

- развитие информационных и коммуникативных компетенций учащихся и педагогов;

- активизация участия педагогических работников в вебинарах, видеоконференциях различного уровня.

- востребованность  применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в различных социокультурных условиях в МБОУ « Гимназия№1»

Прогнозируемые результаты III этапа

- анализ	полученных данных в ходе реализации проекта;

- проведение мероприятия по обобщению полученных данных;

- публикация материалов проекта  после окончания его реализации;

- распространение передового педагогического опыта.

## Условия реализации проекта  в МБОУ « Гимназия №1»

В целях создания условий для дистанционного обучения в МБОУ «Гимназия №1» были проведены следующие мероприятия.

- Имеют удостоверение повышения квалификацию по вопросам организации  и организационно- методического обеспечения дистанционного образования детей -72 часа в ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» четыре учителя гимназии  
(2012г.):

Ф. И. О. педагога, должность

Ляшенко Ирина Ивановна, заместитель директора по ИКТ

Макоева Наталья Семеновна, учитель математики

Нанкуев Руслан Капланович, учитель информатики/математики

Ханаев Дмитрий Павлович, учитель Физики

- Имеют свидетельство о повышении квалификации по программе «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе» -108 часов в НОУ ДПО « Институт информационных технологий «АйТи»» четверо учителей гимназии (2012г)

Ф. И. О. педагога, должность

Ляшенко Ирина Ивановна, заместитель директора по ИКТ

Беляева Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы

Нанкуев Руслан Капланович, учитель информатики/математики

Ханаев Дмитрий Павлович, учитель Физики

- Имеют удостоверение повышения квалификации по программе                                      «Компетентностный подход в преподавании  предмета в условиях реализации ФГОС»(2016-2017 гг)

Ф. И. О. педагога, должность

Ляшенко Ирина Ивановна, заместитель директора по ИКТ(информатика),2017г

Беляева Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы,2017г

Нанкуев Руслан Капланович, учитель информатики/математики, 2016г

Ханаев Дмитрий Павлович, учитель физики,2016г.

Макоева Наталья Семеновна, учитель математики,2016г

Соболева Анастасия Анатольевна, учитель математики,2017г.

Логачева Ольга Анатольевна, учитель математики 2016г.

Мутовкина Наталья Анатольевна, учитель информатики/биологии 2016г.

Овсянникова Наталья Григорьевна, учитель физики,2016г

- Учителя физики :Ханаев Дмитрий Павлович, Овсянникова Наталья Григорьевна, проводили уроки физики для учащихся 7-11классов  МБОУ «СОШ№4» в дистанционной форме в течение всего 2015-2016 учебного года.

- Имеют статус тьютора дистанционного обучения и организуют обучение учащихся на спец курсах РЕМШ при АГУ 6 учителей

Ф. И. О. педагога, должность курс

Ляшенко Ирина Ивановна, заместитель директора по ИКТ куратор дистанционных спец курсов

Мутовкина Наталья Анатольевна, учитель информатики, «Программирование-это просто»

Воркожокова Асиет Юнусовна, учитель /математики, «Графы»

Логачева Ольга Анатольевна, учитель математики «Наглядная геометрия»

Макоева Наталья Семеновна, учитель математики « Графы»

Соболева Анастасия Анатольевна, учитель математики « Наглядная геометрия»

Овсяннокова Наталья Григорьевна , учитель физики

Ханаев Дмитрий Павлович, учитель физики

- Увеличена скорость подключения к сети Интернет с сентября  2017 г. до 10 Мб/с, в настоящее время –10 Мб/с по выделенному оптоволокновому каналу связи.

- На базе гимназии функционирует районный ресурсный центр в состав, которого входят:

  - зал для проведения видеоконфеенций  и дистанционных занятий  с соответствующим оборудованием ( моноблок  Apple, интерактивная доска, проектор, камеры, микрофон,TV-ЖК, Wi-fi радиомаршрутизатор, Интернет -10 Мбит/с).

  - оборудованный класс для дистанционных занятий на 15 рабочих мест: (ПК, наушники+микрофон, графический планшет, сетевой принтер, Wi-fi радиомаршрутизатор,  выход в Интернет 10Мбит/с, локальная сеть)

- Приобретено компьютерное оборудование и специальная мебель:

| Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| ПК Toshiba | 45 | С установленным ПО для дистанционных занятий.Все ПК имеют Wi-fi подключение к сети Итнернет. |
| Шкаф для хранения нетбуков | 3 | Имеется возможность зарядки батарей при размещении ПК в шкафу |
| Wi-fi радиомаршрутизатор | 12 | Wi-fi- функционирует по всей территории гимназии |
| Компьютер для учителя (рабочее место) | 45 | В каждом учебном кабинете есть ПК и выход в Интернет. |
| Сервер | 1 |  |
| Набор ЭОР по предметам на CD и DVD дисках | 38шт | Находятся в спец. кабинете ИКТ, который оснащен с интерактивной доской, проектором и 15 ПК |
| Оборудование для проведения лабораторных занятий по биологии , физике и химии. | Для проведения опытов на15 ПК одновременно |  |

- Апробированы следующие формы электронного  обучения и дистанционных технологий:

- лекция в виде электронного учебно-методического пособия и лекция-презентация;

- новые технологии в образовании: «перевернутый класс»;

- проведение видеоконферений;

- практические занятия, в том числе семинар и лабораторная работа с использование ЭОР внесены в КТП по предметам ;

- конференция учебной группы с использованием электронной почты, неформальное общение обучаемых в ходе освоения тем учебных предметов;

- консультации: индивидуальные и групповые (форум, chat-конференции);

- тест и контрольная работа с on-line-оценкой;

- вебинар на базе www.onwebinar.ru.

Гимназия  участвует в проекте «Дневник.ру». активно используются инструменты для организации дистанционного и электронного обучения: функции «Домашние задания», «Конструктор тестов» позволяют  учителям гимназии  осуществить контроль знаний по предмету дистанционно. Для групповых консультаций учащихся и обсуждений используются форумы в группах, Облако знаний « Физикон» и приложение «ЯКласс»- это электронный аналог разбора задания в тетради. Разработаны обучающие программы в приложении «Редакторе предметов». Приложения: ЕГЭ, Медиатека, Библиотека как же востребованы  учащимися.

Для расширения информационно-коммуникативной среды обучения началось освоение Google-сервисов (календарь, документы и пр.). Совместная работа в общем хранилище документов позволяет педагогам гимназии организовывать групповую работу, проектную деятельность учащихся.

Учителями математики создан  собственный курс подготовки к ОГЭ/ЕГЭ  в разделе для дистанционного обучения «ШКОЛА»  на сайте  «Решу ОГЭ/ЕГЭ». Учащиеся 5-8 классов зарегистрированы  и обучаются на интерактивной платформе для обучения детей УЧИ.РУ по математике.

- В гимназии  имеется внутренняя сеть с выходом в Интернет из любой точки. Каждое рабочее место учителя оборудовано компьютером и медиапроектором. В 12учебных  классах есть интерактивные доски.

### Методическая модель ДО

Интеграция очных и дистанционных форм обучения с применением сетевых и кейс-технологий и преобладанием асинхронных средств учебного взаимодействия на платформе Moodle  SMART Bridgit при частичной реализации образовательной программы по одному или нескольким предметам учебного плана  в рамках «Площадки для учителей» на сайте дистанционного обучения РЕМШ при АГУ

### Особенности модели

Ученики, которые обучаются с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ), используют учебный курс на сервере РЕМШ АГУ, разработанный учителем, выполняют задания по ЭОРам, выполняют промежуточные тесты в системе Мудл; размещают материалы в Личном электронном портфолио, взаимодействуют с учителем.

Средства взаимодействия: e-mail, сервисы Google, вебинары, skype, инструменты среды учебного курса на сервере РЕМШ АГУ, www.dnevnik.ru, https://uchi.ru, видеоконференций на сайте «Гимназический Союз России»  https://fobr.ru.

Ответственный за организационное и методическое обеспечение внедрения ДОТ занимается подготовкой необходимой нормативно-правовой документации и контролем реализации проекта, оказывает необходимую консультативную помощь педагогам.

Ответственный за техническое обеспечение внедрения ДОТ обеспечивает технические условия реализации проекта, оказывает необходимую помощь педагогам.

Учителя, преподающие предметы с применением ДОТ: корректируют свою рабочую программу, повышают квалификацию, интегрируют ЭОРы и собственные разработки в УМК, создают учебный курс, размещают курс в банке учебных курсов на сервере РЕМШ АГУ, реализуют обучение, взаимодействуют с учениками в сетевом сообществе.

Используется технология «модульного построения учебного плана».

В рамках учебного плана определена не только недельная нагрузка ученика по тому или иному предмету, но количество часов на тот или иной предмет в рамках учебного года. Например, предмет рассчитан на 3 часа в неделю, т.е. суммарно за год — 3 Ч 35 = 105 часов. Эти часы могут быть распределены следующим образом:

- урочная нагрузка — 70 часов (2 часа в неделю; включая 4 лабораторных работы по 2 часа в неделю; 4 деловых или обучающих игры по 2 часа);

- образовательное путешествие (экспедиция) — 8 часов;

- коллективный запуск и защита индивидуальных и групповых проектов (12 часов);

- участие в интегративном погружении (9 часов);

- работа в сетевых обучающих проектах (6 часов).

Из указанных 70 урочных часов до трети организуются в заочной форме за счет дистанционных технологий, а из оставшихся 35 часов – не менее половины.

Такая организация учебного процесса потребует специальной квалификации проектировщика расписания. В данном случае работает конструкция – 2 урока в неделю с выделением одного учебного дня два раза в месяц, когда реализуются модульные проекты, требующие иной конструкции временного пространства, или одного часа в неделю для организации сетевого общения (консультация, лекция, вебинар и др.). Выделение таких модулей не противоречит действующим правилам организации образовательного процесса.

В перспективе реализация заявленной модели предполагает использование технологии надпредметных (метапредметных) образовательных программ.

### Надпредметные программы

Надпредметные программы — новый управленческий механизм проектирования и реализации образовательных программ, предполагающих достижение метапредметных образовательных результатов. Надпредметные программы представляют собой механизм суммирования различных компонентов образовательного процесса: уроков, внеурочной деятельности, самообразовательной активности учащихся. Как правило, надпредметная программа управляется за счет инструментов, которые позволяют обеспечивать интеграцию различных компонентов; к обязательным инструментам такого рода относятся введение учащихся в программу, общая организация деятельности, тьюторское сопровождение выполнения индивидуальных или групповых программ (в том числе с использованием дистанционных технологий), наличие рабочих тетрадей (или иных учебно-методических материалов), общее подведение итогов.

Для эффективной самостоятельной учебной работы при дистанционном обучении (ДО) необходимо качественная   методическая модель и  дидактическое обеспечение (ДиО)   содержание которых соответствует требованиям образовательных стандартов России. Данный проект предполагает, что педагоги школы используют уже имеющиеся информационные ресурсы, а также разрабатывают самостоятельно.

ДиО при дистанционном обучении выполняет следующие функции: организационную, обучающую, контролирующую, корректирующую, коммуникативную, рефлексивную и прогнозирующую.

Комплекс дидактического обеспечения ДО представлен в виде трех блоков:

- информационно-содержательного;

- контрольно-коммуникативного;

- коррекционно-обобщающего.

1.Информационно-содержательный блок состоит из двух подблоков:

- информационного;

- содержательного.

Первый подблок включает в себя:

- общие сведения об изучаемом курсе;

- сроки изучения данного курса;

- график прохождения тем и разделов по данной учебной дисциплине;

- формы и время отчетности;

- график проведения практических и семинарских занятий с использованием современных средств информатизации;

- график консультаций (через электронную почту, видеоконференции и др.).

Второй подблок включает:

- учебные планы и учебные программы;

- учебники, сборники задач, учебные пособия, справочники, энциклопедии;

- планы семинаров;

- список дополнительной литературы (ссылки на другие документы);

- список рефератов, курсовых и дипломных работ по данной области знания;

- набор анкет для первоначального знакомства с обучающимся;

- методические указания по проведению лабораторных работ;

- методические рекомендации педагогам по организации занятий;

- методические рекомендации пользователям по работе с целостными компьютеризированными курсами и с компьютерными сетями, в том числе и с Интернет.

Информационно-содержательный блок обеспечивает выполнение организационной и обучающей функций.

Информация в данном блоке (отдельные компьютерные программы, целостные КК, электронные учебники, учебные пособия и т.п.) будут представлены на электронном портале. При этом используются современные информационные технологии (например, мультимедиа, гипермедиа и др.).

Средства контроля и обеспечения достоверности  результатов

Для дистанционного обучения организация контроля учебной деятельности чрезвычайно важна. От степени достоверности полученных результатов промежуточного и итогового контроля зависит не только эффективность процесса обучения, системность образования, но и стратегия управления качеством педагогических технологий в будущем, их успешная интеграция с новейшими информационными технологиями, на которых строится весь процесс дистанционного обучения

2.Контрольно-коммуникативный блок состоит из двух подблоков:

- контрольного;

- коммуникативного.

Первый подблок включает в себя различного вида тесты:

- для определения исходного (стартового) уровня подготовки обучающегося;

- для промежуточного и итогового контроля;

- для проверки готовности к переходу на другую тему;

- для выявления глубины понимания изучаемого материала; вопросы для самоконтроля (общие, детальные);

- вопросы к зачетам и экзаменам;

- критерии оценивания;

- график контроля текущей успеваемости по данному курсу;

- график и формы итоговой аттестации по данной программе кодировки и раскодировки результатов тестирования.

Второй подблок включает:

- график и виды текущих консультаций с использованием современных средств коммуникации;

- график личных встреч с педагогами-кураторами и педагогами-координаторами по различным областям знаний.

При проектировании и построении ДиО используются различные подходы:

- разработка ДиО по различным областям знаний творческими коллективами, состоящими из разных специалистов и создающимися на базе центра дистанционного обучения данного образовательного учреждения;

- приобретение готового сертифицированного ДиО и адаптация его к потребностям образовательного учреждения;

- использование различного вида учебной информации, имеющейся в телекоммуникационных сетях различного уровня, в том числе и Интернет.

Первый подход к проектированию и созданию ДиО, хотя и самый дорогой, но он более рационален, так как позволяет использовать готовую продукцию всеми участниками процесса ДО без дополнительной методической подготовки.

Однако, в качестве модели ДиО в условиях дистанционного обучения могут использоваться целостные компьютеризированными курсами. Они представляют собой учебную компьютерную технологию по какой-либо учебной дисциплине, ориентированную на достижение поставленных дидактических задач в процессе обучения и воспитания.

3.Коррекционно-обобщающий блок состоит из:

- блок общих сведений о курсе (назначение, цели, задачи, содержание, структура, условия учебно-познавательной деятельности, критерии оценивания, итоговые документы);

- блок анкет для первоначального знакомства с обучающимся;

- блок тестов для определения исходного уровня подготовки обучающихся в данной области знаний;

- теоретический и справочный материалы по данной области знаний (структурированный учебный и справочный материалы);

- блок проблемных ситуаций (тексты-задания на выявление глубины понимания);

- блок тестов для контроля знаний (система заданий на проверку уровня овладения предметным содержанием курса);

- блок психологических тестов (задания по изучению уровня сформированности некоторых познавательных процессов и индивидуально-типологических особенностей личности обучающегося);

- блок педагогического мониторинга результатов самостоятельной учебной работы обучающихся.

Перечисленные выше блоки среды не являются изолированными программными элементами, а специально создаются и поддерживаются объектно-ориентированной программной оболочкой типа Windows. Одновременно с созданием информационнопредметной среды формируется и методический комплекс, содержащий рекомендации педагогу по организации и проведению занятий, а также инструкции обучающемуся по работе с КК, учебное пособие, учебные планы, рабочие программы по данной дисциплине и др.

В целостных КК по конкретным дисциплинам используется гипертекстовая технология, позволяющая осуществлять просмотр информации по любой области знаний.

Субъекты взаимодействия: организаторы ДО (педагог- консультант, автор курса); педагог-куратор; педагог-координатор; обучающиеся; учебные группы; технические специалисты; другие пользователи телекоммуникационных сетей, с которыми обучающиеся могут взаимодействовать в процессе учебно-познавательной деятельности.

Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта.

В настоящее время в сети Интернет уже созданы и успешно развиваются дистанционные курсы, которые дают разносторонние и глубокие знания в различных предметных областях, например:

- Лаборатория дистанционного обучения института общего среднего образования;

- Центр дистанционного обучения "Эйдос";

- "Открытый колледж" - дистанционное обучение школьников;

- Наукоград  http://konkursgrad.ru;

- ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО;

- «Школа цифрового века»;

- Роботландский сетевой университет, http://www..intuit.ru - Интернет-Университет Информационных Технологий и другие.

Можно с уверенностью сказать, что в современных условиях широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу образования за дистанционным обучением - будущее. И совершенно ясно и очевидно, что технологии дистанционного обучения надо развивать и дальше. Не умаляя заслуги вышеперечисленных центров дистанционного образования, мы отмечаем, что можно и нужно искать новые подходы в решении этой актуальной проблемы.

«Утверждаю»

Директор гимназии _______И.Г. Бельмехова

01.09.2017г

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий на 2017-2020 учебные года по реализации проекта

« Реализация образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сельской местности»

| Этапы проекта | Направление деятельности | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап | Разработка нормативно-правовой базы | Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-правовыми документами, регламентирующими внедрение дистанционного обучения. | Сентябрь | Ляшенко И.И.. | Комплекс нормативно- методических документов, регламентирующих применение дистанционных технологий в образовательной деятельности в гимназии. Результат решения органа самоуправления гимназии на участия в реализации проекта. |
|  |  | Разработка инструкций для участников дистанционного обучения. Рассмотрение и утверждение проекта программы по внедрению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс гимназии на педагогическом совете | Сентябрь-ноябрь август | Бельмехова И.Г.., Ляшенко И.И.. Бельмехова И.Г.., Ляшенко И.И.. |  |
|  | Повышение квалификации педагогов школы в области освоения ИКТ | Формирование творческих групп, закрепление за ними консультантов. | Сентябрь | Консультанты: Ляшенко И.И.., Ханаев Д.П.., Овсянникова Н.Г. Нанкуев Р.К. | Применение преподавателями в работе новых педагогических и информационно- коммуникативных технологий |
|  |  | Консалтинг для педагогических кадров. | В течение года |  |  |
| II этап |  | Педагогический совет по программе развития гимназии: полномасштабное развёртывание и внедрение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий | 16.01.2018 | Бельмехова И.Г.., Ляшеко И.И.. | Протокол педсовета |
|  |  | Педсовет «Переход к открытому образовательному пространству. Феноменология образовательных инноваций». | По плану работы гимназии | Ляшенко И.И.. | Протокол педсовета |
| II этап |  | Семинар-практикум «Педагогические технологии дистанционного обучения». | По плану работы гимназии | Ляшенко И.И., Мутовкина Н.А., Нанкуев Р.К. Ханаев Д.П | Материалы семинара |
|  | Организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий | Разработка учебно-методических комплектов (УМК). | Постоянно | Творческая группа участников проекта | Наличие УМК на бумажных и электронных носителях |
|  |  | Размещение обучающего материала и презентационного материала на сайте гимназии, сайте ДО. | Постоянно | Ляшенко И.И., творческая группа учителей | Наполнение сайта материалами по ДО |
|  |  | Организация различных форм дистанционных мероприятий как среди учащихся так и среди педагогов школы. | Постоянно | Ляшенко И.И. творческая группа участников проекта | Дистанционные формы мероприятий |
|  |  | Активация сервисов Google apps.- Система поиска информации в сети интернет | Ноябрь - февраль | Ляшенко И.И.., Нанкуев Р.К, Ханаев Д.П. | Открытая информационная среда гимназии для коммуникации образования. |
|  | Развитие системы поддержки талантливых детей | Участие учащихся в интеллектуальных и творческих конкурсах, дистанционных проектах и дополнительных образовательных программах. | Постоянно | Овсянникова Н.Г., учителя, | Материалы соревнований, конкурсов и т.д. |
|  |  | Психолого-педагогическое сопровождение через консультативную поддержку детей и их родителей (законных представителей). | Постоянно | Педагог-психолог Дырбова И.Ю. |  |
|  | Развитие материально-технической базы гимназии | Развитие материально-технической базы: приобретение ПО; обслуживание принтеров и копиров ремонт ПК; | По мере необходимости | Пшипий Э.А., Беляев А.Ю. | Улучшение материально-технической базы для развития ДО |
| III этап | Обобщение полученных данных в ходе реализации проекта; Организация работы « Площадки для учителей» на сайте дистанционного ресурсного центра РЕМШ при АГУ; | Проведение мероприятия по обобщению полученных данных Анализ востребованность применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в различных социокультурных условиях (в том числе с для детей с особыми потребностями-одаренных детей, детей инвалидов, детей с ОВЗ ) в МБОУ « Гимназия№1» | Раз в полугодие постоянно | Ляшенко И.И. Ляшенко И.И. | количество учащихся, получивших образование с применением ЭО и ДОТ (за учебный год, за весь период осуществления проекта); количество индивидуальных образовательных траекторий, которые были реализованы выпускниками образовательного учреждения с использованием ЭО и ДОТ; доля образовательных программ, реализуемых в гимназии с использованием ЭО и ДОТ; количество педагогов, принимающих участие в реализации проекта; количество педагогов, прошедших повышение квалификации в системе ДО; количество сформированных учебно-методических материалов для целей ЭО и ДОТ в гимназии. Распространение передового педагогического опыта. |

«Утверждаю»

Директор гимназии _______И.Г. Бельмехова

01.09.2017г

Перечень действий педагогов МБОУ «Гимназия№1» 
по реализации Плана мероприятий на 2017-2020 учебный год 
по реализации проекта: « Реализация образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сельской местности»

| Сайт | Название | Задача minimum | Вид контроля | Консультант/ Контролер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| edu.crwdexpert.ru | Обсуждение модели компетенций педагога, на которой основана разработан-ная процедура оценивания. | Регистрация Участие в их обсуждении и доработке Отчет об активности учителя-эксперта | Еженедельно по вторникам с 16 октября до 30 ноября 2017г. сводный отчет по материалам Вашего журнала на этом сайте | Отчет формирует анализирует, корректирует и подписывает отчет Ляшенко И.И. |
| Digital.1september.ru | Общероссийский проект «Школа цифрового века» | Регистрация («Вход в личный кабинет») Активация персонального кода Использование в работе электронных версий изданий «1 Сентября» (в меню «Газеты и журналы» => «Получение» => «Добавить издания в рамках ШЦВ») Выбор и прохождение дистанционных курсов (в меню «Профессиональное портфолио» => «Повышение квалификации: педагогический университет»): Одного 36 часового курса (ШЦВ); Любого количества модульных курсов | Отчет об активности учителей на сайте готовится раз в два месяца к совещанию при директоре Получение сертификатов об участии в проекте и прохождении повышения квалификации (июль-август 2018 г.) | Ляшенко И.И. |
| https://fobr.ru/ | ФОБР «Гимназический союз Рссии» | Организация графика проведения и участия в видеоконференциях Использование материалов проекта в преподавательской деятельности и во внеучебной работе Участие в образовательных конкурсах и проектах для учащихся | Справка о проведенных мероприятиях на сайте ФОБР по полугодиям. Ежегодный отчет. | Администратор школы на сайте – Ляшенко И.И. |
| dnevnik.ru | Школьная образовательная сеть Дневник.ру | Ежедневное заполнение персональных страниц в классных журналах с указанием тем занятий, видов работ, домашних заданий, оценок, отметок об отсутствующих учениках. Использование функции «Домашние задания», «Конструктор тестов» Использование Облака знаний « Физикон» и приложение «ЯКласс», Разработка обучающих программ в приложении «Редакторе предметов». Приобщение учащихся к использованию банка данных в приложениях: ЕГЭ, Медиатека, Библиотека | Еженедельно Сводный отчет до 28 числа каждого месяца Справки по итогам четверти 2017-2018уч. год: 27.10.2017г 25.12.2017г, 25.032018г 25.03.2018 2018-19уч.год. 26.10.2018г. 25.12.2018г. 25.03.2019г. 25.03.2019г | Ляшенко И.И.. ЛяшенкоИ.И. |
| www.gosuslugi.ru | Портал государственных услуг Российской Федерации | Регистрация («Вход в личный кабинет») Получение персонального кода в центральном офисе ОАО «Ростелеком» Активация персонального кода Использование инструментов сайта | Отчет об активации личных кабинетов до 10 октября 2017 года. Контроль регистрации вновь прибывших учителей | Ляшенко И.И. |
| https://oge.sdamgia.ru | «Решу ОГЭ/ЕГЭ» | Регистрация Освоение возможностей: дистанционного обучения «ШКОЛА» | Отчет о состоянии работы по внедрению электронного обучения и дистанционных технологий. на совещании при директоре: 25 .03.2018 г 15.01.2019г 20.05.2019г | Администраторы школы в проекте – Нанкуев Р.К., Ханаев Д.П. |
|  | Учи.ру | Регистрация Освоение возможностей: дистанционного обучения «Учи .ру» для учащихся 1-4 классов,5-9классов | Отчет о состоянии работы по внедрению электронного обучения и дистанционных технологий. на совещании при директоре: 25 .03.2018 г 15.01.2019г 20.05.2019г | Администратор школы в проекте Ляшенко И.И. Кураторы: 1-4 классы Тимченко Г.А. 5-9 классы Макоева Н.С.-руководитель МО уч математики Сливка О.Н.. –руководитель МО уч русского языка и литер. Мутовкина Н. А- руководитель МО уч Химии и биологии Обозная А.Б.-руководитель МО уч истории. |
| de.adygmath.ru | Центр дистанционного обучения РЕМШ при АГУ | Получение логина и пароля у администратора школы на сайте Выбор в меню курс: «В начало» ► «Курсы» ► «Площадки для учителей» ► «Гимназия№1» Разработка курса Публикация на сайте блоков информации и заданий Набор слушателей и осуществление обучения Рекомендуется использование инструментов и сервисов сайтов: www.skype.com/ru www.onwebinar.ru interneturok.ru globallab.org/ru | Устный отчет педагога об активации курса 1 марта 2018 года на совещании при директоре Справка о состоянии работы по внедрению электронного обучения и дистанционных технологий: 12 декабря 2017 г. на совещании при директоре 25 марта 2018 г. на совещании при директоре 12.12.2018г. на совещании при директоре 25.03.2019г. на совещании при директоре | Администратор школы на сайте – Ляшенко И.И. Кураторы-консультанты творческих групп: Нанкуев Р.К Ханаев Д.П., Логачева О.А.. |
| schoolnano.ru | ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО | Регистрация Подача заявки на включение в состав членов программы от Гимназии Использование материалов проекта в преподавательской деятельности и во внеучебной работе Участие в образовательных конкурсах и проектах для учащихся | Устный отчет педагога об активации личного кабинета 25 декабря 2017 года на совещании при директоре Справка о состоянии работы по внедрению электронного обучения и дистанционных технологий: 25 декабря 2017 г. на совещании при директоре 25 марта 2018 г. на совещании при директоре | Администратор школы на сайте – Ляшенко И.И. |
| Google.ru | Google.ru | Регистрация Освоение возможностей: gmail.com диска Google календаря Google Google Класс др. | Справка о состоянии работы по внедрению электронного обучения и дистанционных технологий 25 марта 2018 г. на совещании при директоре | Администратор школы в проекте – Ляшенко И.И. Кураторы: Нанкуев Р.К., Ханаев Д.П. |

| Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования или предложения по содержанию проекта нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта. |
| --- |
| Наименование нормативного правового акта (федерального, регионального, муниципального) | Краткое обоснование включения нормативного правового акта в нормативное правовое обеспечение проекта |
| Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; | Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование в сфере образования, общие правила |
| Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (зарегистрирован Минюстом России 18.09.2017, регистрационный № 48226).вступивший в силу с 1 октября 2017г.; | Устанавливает правила разработки дистанционных образовательных технологий и их использование ОУ при реализации ООП. |
| Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 г. «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении». | В Постановлении указано, каким должен быть официальный сайт школы, какая именно информация обязательно должна быть в открытом доступе на Интернет-ресурсе школы. |
| Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Законопроект 89417-6 О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. | Закон регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. |
| Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р | Обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населениями и перспективными задачами развития российского общества и экономики; повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития страны эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития страны |
| Концепция системы дистанционного образования в Республике Адыгея, утверждённая приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 16.07.2012 года № 773. | Концепция системы дистанционного образования в Республике Адыгея основана на учете актуальности и высокой социальной значимости дистанционного образования, имеющихся потребностей в нем и наличия в Республике Адыгея необходимых условий для его реализации. |
| Положение о дистанционном обучении в МБОУ «Гимназия №1» | Нормативный акт, регламентирующий внедрение дистанционного обучения гимназии. |

Решение органа самоуправления на участие в реализации проекта « Реализация образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сельской местности»»

Выписка из протокола педагогического совета  №1 от 30 08.2017г.

Присутствовали:

директор МБОУГ №1 Бельмехова И.Г.,заместители директора по УВР Краевая СВ., Овсянникова Н.Г.,  Машлокова А.Х,, Ляшенко И.И., учителя.

## По четвертому вопросу слушали заместителя директора по ИКТ Ляшенко И.И, она ознакомила присутствующих с проектом « Реализация образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сельской местности». Сроки реализации программы 2017-2020 уч.годы. Цель программы: создание новой образовательной среды, использующей технологии дистанционного обучения с разработанной системой методической поддержки и сопровождения учебного процесса, позволяющей каждому обучающемуся работать по индивидуальной учебной программе. Обеспечение доступа к качественному общему и дополнительному образованию учеников  гимназии и обучающихся в образовательных учреждениях  Красногвардейского района через внедрение инновационных  образовательных технологий в рамках  работы « Площадки для учителей Красногвардейского района»  на сайте республиканского центра дистанционного  РЕМШ.

Ирина Ивановна ознакомила присутствующих с Планом  мероприятий на 2017-2020 учебный годы по реализации программы применения    дистанционного  обучения в образовательном  процессе в  МБОУ «Гимназия №1» , Перечнем  действий педагогов МБОУ «Гимназия №1» по реализации Плана мероприятий на 2017-2020 учебный год по реализации программы  применения  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс МБОУ «Гимназия №1».

По данному вопросу педагогический совет принял решение:

- Утвердить Программу применения  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс МБОУ «Гимназия №1»;

- Утвердить План мероприятий на 2017-2020 учебный год по реализации программы применения    дистанционного  обучения в образовательном  процессе в  МБОУ «Гимназия №1»;

- Утвердить Перечень действий педагогов МБОУ «Гимназия №1» по реализации Плана мероприятий на 2017-2020 учебный год по реализации программы  применения  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс МБОУ «Гимназия №1».

Председатель п/с                                                                              /Бельмехова И.Г.

Секретарь п/с                                                                                 /Ляшенко И.И.

Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, включая механизм его ресурсного  обеспечения.

Устойчивость результатов будет достигнута достаточным уровнем интеграции традиционных и дистанционных форм обучения, удовлетворённостью качеством образовательных услуг со стороны социальных партнеров и заказчиков, численностью преподавателей, включенных в инновационную деятельность, участием гимназии  в различных конференциях, семинарах, круглых столах, консультациях, презентациях, в доступности инновационных продуктов педагогической общественности, широкой сети социального партнерства.

Планируемые  публикации по результатам проекта после окончания его реализации.

Формирование нормативно-правовой базы дистанционного обучения в гимназии;

Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию основных приоритетных направлений дистанционного образования;

Формирование электронного пакета документов по выполнению государственных программ по дисциплинам с компьютерной проверкой их выполнения;

Формирования банка методических материалов по технологии дистанционного обучения с использованием информационно- компьютерных технологий.

## Адрес размещения инновационного проекта в сети Интернет с целью ознакомления с ходом его реализации – сайт гимназии http://kmoug1ra.ucoz.ru